# ПЛАНИРОВАНИЕ

# участия образовательной организации в Международном исследовательском проекте

# на 2020-2021 год

Тема: «Развитие современных механизмов и технологий общего образования на основе деятельностного метода Л.Г. Петерсон (инновационная методическая сеть «Учусь учиться»).

Научный руководитель: Петерсон Людмила Георгиевна, доктор педагогических наук, профессор, академик МАНПО,  лауреат премии Президента РФ в области образования

Соисполнитель: МАОУ гимназия №24 им.М.В.Октябрьской г.Томска

Выбранные подпрограммы:

Подпрограмма: «Развитие механизмов и технологий повышения качества общего образования на основе деятельностного метода Л.Г. Петерсон» (ДСДМ)»

Цель подпрограммы: апробировать методическое обеспечение нового поколения и модели системного внедрения деятельностного метода обучения в общеобразовательную практику с позиций преемственности на уровнях ДО–НОО–ООО.

Подпрограмма: «“Выращивание” способностей и одаренности учащихся в системе непрерывного образования ДО–НОО–ООО» (кластер лидеров)

Цель подпрограммы: разработать и апробировать модели выявления и развития способностей и потенциальной одаренности каждого учащегося на основе методологического принципа «выращивания» и деятельностного метода Л.Г. Петерсон в системе непрерывного образования ДО–НОО–ООО

Подпрограмма: «Организация взаимодействия образовательной организации и семьи

в условиях реализации деятельностного метода Л.Г. Петерсон»» (кластер лидеров)

Цель подпрограммы: разработать и апробировать модели педагогического сопровождения самообразования родителей в условиях реализации деятельностного метода Л.Г. Петерсон в системе непрерывного образования ДО–НОО–ООО.

Календарно-тематический план

| № этапа | Наименование этапа | Виды работ | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Организационный | Составление плана работы на год и определение количественного состава участников | в течение 10 дней после заключения договора | Филатова А.Б., ЗНМР |
|  |  | Выбор творческих лабораторий, распределение участников, составление планов работы творческих групп по лабораториям на год (Приложения № 1–2) | в течение 10 дней после заключения договора | Филатова А.Б., ЗНМР |
|  |  | Планирование обучения в течение года (формы ПК и участники) (Приложение № 3) | в течение 10 дней после заключения договора | Филатова А.Б., ЗНМР |
|  |  | … |  |  |
|  |  | … |  |  |
| II. | Исследовательский | Входной мониторинг (по плану гимназии) | 1 четверть |  |
|  |  | Выполнение плана работы лабораторий, выполнение задач выбранных подпрограмм | в течение года |  |
|  |  | Итоговой мониторинг деятельности | апрель/май 2020 |  |
|  |  | … |  |  |
|  |  | … |  |  |
| III. | Методический | Сопровождение и координация работы лабораторий в течение года, обмен результатами (вносится в методический план работы школы) | в течение года |  |
|  |  | 2) Участие в онлайн-мероприятиях площадки МИП (по плану мероприятий МИП) | в течение года |  |
|  |  | 3) Участие в международном конкурсе «Учу учиться» (спланировать участников) | в течение года |  |
|  |  | Запрос на консультации и методический патронат (через куратора) | в течение года |  |
|  |  | Трансляционные мероприятия ОО (семинары, вебинары и.д.) (Приложение № 4) |  |  |
|  |  | … |  |  |
|  |  | … |  |  |
| IV. | Аналитический | Отчеты по лабораториям (по форме лаборатории, анкета обратной связи и списки участников для получения Сертификатов)) | май 2020 | ФИО ответственных по лабораториям |
|  |  | Общий отчет за год ОО (Приложение № 5) | до 15 июня |  |
|  |  | … |  |  |
|  |  | … |  |  |

Приложение № 1. Состав участников Международного исследовательского проекта из числа сотрудников образовательной организации с указанием выбранных лабораторий

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УЧАСТИЕ

Лаборатория № 1 «Методологическая школа» (для всех участников)

Задачи:

1) Разработать вариант тезауруса системно-деятельностной педагогики.

2) Применять механизмы и технологии формирования метапредметных и личностных результатов образования на основе деятельностного метода Л.Г. Петерсон.

ФИО ответственного за лабораторию: Филатова Анна Борисовна

Телефон и электронный адрес: 8-3822-65-02-88 mail@gim24.tomsk.ru

В данной лаборатории рекомендуем участвовать заместителям директора, ответственным за инновационную, экспериментальную, научную деятельность.

|  | ФИО участника |
| --- | --- |
| 1. | Филатова Анна Борисовна |
| 2. | Бабушкина Светлана Валерьевна |
| 3. | Заболоцкая Инна Геннадьевна |
| 4. | Лейцина Ольга Михайловна |

Лаборатория № 2 «Дидактическая система деятельностного метода обучения (ДСДМ)

Задачи:

1) Апробировать методики и сценарии уроков по разным учебным предметам в ТДМ для 1–9 классов школы.

2) Апробация модели неслучайного формирования у учащихся готовности к ключевым УУД (проектной деятельности, самоконтролю, самооценке, коррекционной деятельности и др.) в системе непрерывного образования ДО–НОО–ООО.

3) Апробировать модели формирования у учащихся мотивации к учебной деятельности в системе непрерывного образования ДО–НОО–ООО.

ФИО ответственного за лабораторию: Филатова Анна Борисовна

Телефон и электронный адрес: 8-3822-65-02-88 mail@gim24.tomsk.ru

|  | ФИО участника |
| --- | --- |
| 1. | Джаббарова Лейла Афгановна |
| 2. | Хаджиева Александра Ивановна |
| 3. | Казак Ольга Геннадьевна |
| 4. | Коровина Татьяна Львовна |
| 5. | Липовка Евгений Владимирович |
| 6. | Мирошниченко Юлия Геннадьевна |
| 7. | Позовкина Ксения Сергеевна |
| 8. | Покосова Юлия Олеговна |
| 9. | Репникова Екатерина Сергеевна |
| 10. | Смагина Ирина Дмитриевна |
| 11. | Стоев Станислав Михайлович |
| 12. | Стукова Елена Валерьевна |
| 13. | Филатова Юлия Вадимовна |
| 14. | Юркова Татьяна Сергеевна |

Лаборатория № 3 «Комплексная программа ДО “Мир открытий” и курс математики “Игралочка”» (для ДОО)

Задачи:

1) Апробировать методики и сценарии занятий в технологии «Ситуация» для разных образовательных областей дошкольного образования.

2) Разработать (для кластера лидеров) и апробировать методическое обеспечение нового поколения к комплексной программе дошкольного образования «Мир открытий».

3) Разработать (для кластера лидеров) и апробировать методическое обеспечение нового поколения к курсу математики «Игралочка» (в том числе, с использованием IT-технологий).

ФИО ответственного за лабораторию: Бабушкина Светлана Валерьевна

Телефон и электронный адрес: 8-3822-65-02-88 mail@gim24.tomsk.ru

|  | ФИО участника |
| --- | --- |
| 1. | Селиванова Светлана Андреевна |
| 2. | Семенова Марина Степановна |
| 3. | Копылова Наталия Николаевна |

УЧАСТИЕ ПО ВЫБОРУ

Лаборатория № 4 «Надпредметный курс “Мир деятельности”»

Задачи:

1) Апробировать методические материалы и комплексный педагогический мониторинг метапредметных результатов к надпредметному курс «Мир деятельности» для 1-4 классов.

2) Апробировать методические материалы и комплексный педагогический мониторинг метапредметных результатов к надпредметному курсу «Мир деятельности» для 5–9 классов.

3) Транслировать опыт работы по надпредметному курсу «Мир деятельности» на городском, региональном, всероссийском уровнях.

ФИО ответственного за лабораторию: Бабушкина Светлана Валерьевна

Телефон и электронный адрес: 8-3822-65-02-88 mail@gim24.tomsk.ru

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

|  | ФИО участника | Класс |
| --- | --- | --- |
| 1. | Селиванова Светлана Андреевна | 2 |
| 2. | Копылова Наталия Николаевна | 2 |

Лаборатория № 5 «Непрерывный курс математики “Учусь учиться” (1–9 классы)»

Задача:

апробировать методическое обеспечение нового поколения к непрерывному курсу математики «Учусь учиться» и комплексный мониторинг предметных  результатов для начальной и основной школы, 1–9 классов (в том числе, с использованием IT-технологий).

ФИО ответственного за лабораторию: Бабушкина Светлана Валерьевна

Телефон и электронный адрес: 8-3822-65-02-88 mail@gim24.tomsk.ru

|  | ФИО участника | Класс |
| --- | --- | --- |
| 1. | Анцыгина Юлия Сергеевна | 6 |
| 2. | Тюрина Наталья Николаевна | 8-9 |
| 3. | Никулина Татьяна Александровна | 1,3 |
| 4. | Сушкова Марина Васильевна | 3 |

КЛАСТЕР ЛИДЕРОВ

Лаборатория № 9 «“Выращивание” способностей и одаренности учащихся»

Задачи:

- Согласовать понятия «выращивание» способностей и «одаренность» учащихся.

- Разработать программу занятий по «выращиванию» способностей учащихся.

ФИО ответственного за лабораторию: Филатова Анна Борисовна

Телефон и электронный адрес: 8-3822-65-02-88 mail@gim24.tomsk.ru

|  | ФИО участника | Должность | Период работы в этой проблематике |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Щукина Анна Александровна | учитель английского языка | с 2018 г. |
| 2. | Солдатенко Маргарита Геннадьевна | учитель английского языка | с 2000 г. |
| 3. | Шнайдер Наталия Анатольевна | учитель биологии | с 2011 г. |
| 4. | Сенников Андрей Валерьевич | учитель географии | с 2014 г. |
| 5. | Епифанцева Людмила Николаевна | учитель начальных классов | с 2000 г. |
| 6. | Романова Вера Гаривна | учитель математики | с 2020 г. |
| 7. | Огрызкова Нина Николаевна | учитель физики | с 2014 г. |
| 8. | Заболоцкая Инна Геннадьевна | учитель русского языка и литературы | с 2014 г. |
| 9. | Байдарова Леля Викторовна | учитель русского языка и литературы | с 2014 г. |
| 10. | Лугинина Елена Анатольевна | учитель английского языка | с 2014 г. |
| 11. | Балковая Алена Сергеевна | учитель французского языка | с 2014 г. |
| 12. | Чеснокова Татьяна Васильевна | учитель русского языка и литературы | с 2000 г. |
| 13. | Карпова Людмила Алексеевна | учитель немецкого языка | с 2014 г. |
| 14. | Куликова Лилия Геннадьевна | учитель русского языка и литературы | с 2014 г. |
| 15. | Липина Ольга Валентиновна | учитель начальных классов | с 2018 г. |
| 16. | Самойленко Любовь Александровна | учитель начальных классов | с 2014 г. |
| 17. | Коломиец Андрей Валерьевич | учитель истории и обществознания | с 2014 г. |
| 18. | Залешина Марина Александровна | учитель технологии | с 2019 г. |
| 19. | Лисина Татьяна Григорьевна | учитель технологии | с 2014 г. |

Лаборатория № 10 «Единство семьи и образовательной организации в воспитании детей»

Задача:

Разработать и апробировать методические материалы для реализации модели педагогического сопровождения самообразования родителей.

ФИО ответственного: Лейцина Ольга Михайловна

Телефон и электронный адрес: 8-3822-65-02-88 mail@gim24.tomsk.ru

НАПРАВЛЕНИЕ 2: «Школьное отделение»

|  | ФИО участника |
| --- | --- |
| 1. | Лейцина Ольга Михайловна |
| 2. | Баканова Любовь Александровна |
| 3. | Вайвод Наталья Борисовна |

Приложение № 2. Планы работы по лабораториям.

Составляются по шаблону, размещенному на сайте www.sch2000.ru в разделах работы лабораторий и отправляются координатору лаборатории.

Приложение № 3. Повышение квалификации на 2019–2020 гг. (план-график обучения сотрудников)

|  | ФИО участника | Тематика курсов ПК кратко | Форма обучения (очные в АПК, дистант., на базе ОО) | Месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стукова Елена Валерьевна | Организация образовательной деятельности учащихся в условиях перехода ФГОС ООО (на примере непрерывного курса математики "Учусь учиться" Л.Г.Петерсон) | дистант. | январь |
| 2. | Копылова Наталия Анатольевна | Организация образовательной деятельности учащихся в условиях перехода ФГОС НОО (на примере непрерывного курса математики "Учусь учиться" Л.Г.Петерсон) | дистант. | январь |
| 3. | Хаджиева Александра Ивановна | Организация образовательной деятельности учащихся в условиях перехода ФГОС НОО (на примере непрерывного курса математики "Учусь учиться" Л.Г.Петерсон) | дистант. | сентябрь |
| 4. | Семенова Марина Степановна | Организация образовательной деятельности учащихся в условиях перехода ФГОС НОО (на примере непрерывного курса математики "Учусь учиться" Л.Г.Петерсон) | дистант. | сентябрь |
| 5. | Баканова Любовь Александровна | Проектирование современного урока в технологии деятельностного метода обучения Л.Г.Петерсон в условиях реализации ФГОС | дистант. | сентябрь |
| 6. | Покосова Юлия Олеговна | Проектирование современного урока в технологии деятельностного метода обучения Л.Г.Петерсон в условиях реализации ФГОС | дистант. | январь |
| 7. | Стоев Станислав Михайлович | Проектирование современного урока в технологии деятельностного метода обучения Л.Г.Петерсон в условиях реализации ФГОС | дистант. | январь |

Приложение № 4. План трансляционных мероприятий по теме МИП и проблематике выбранных подпрограмм.

|  | Название | Дата | Уровень (городской, региональный, всероссийский и др.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Семинар – практикум для заместителей директоров ОО г.Томска «Профессиональная компетентность и мастерство педагогов в соответствии с требованиями профессионального стандарта и ФГОС ОО». | 16.12.2020 г. | городской |
| 2. | Онлайн трансляция опыта работы педагогов гимназии «Совершенствование форм и методов работы с одаренными детьми на примере различных предметов». | январь-февраль 2021 г. | всероссийский |
| 3. | Онлайн трансляция опыта работы педагогов гимназии «Игровые технологии как средство развития одарённости обучающихся на примере географии и литературы». | октябрь 2020 г. | всероссийский |
| 4. | Онлайн трансляция опыта работы педагогов гимназии «Игровые технологии как средство развития одарённости обучающихся на примере географии и литературы». | март-апрель 2021 г. | всероссийский |

Мероприятия  занести в Календарь событий площадки: http://www.sch2000.ru/fip-calendar/

Приложение № 5. Карта рефлексии и анкета обратной связи по итогам года.

Карту рефлексии можно будет скачать на нашем сайте в конце учебного года. Данная карта будет соответствовать всем разделам планирования на 2020–2021 гг, заполняется и  высылается до 15 июня текущего учебного года. Анкеты обратной связи заполняют участники лабораторий (ответственный по каждой лаборатории) онлайн на сайте в разделе

СОГЛАСОВАНО

Директор гимназии

____________ М.И. Якуба

«14» мая 2020 г.

# М.П.