|  |  |  | УТВЕРЖДАЮ Директор гимназии ______________________ М. И. Якуба Приказ № 400 -пр от 30 декабря 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |

План мероприятий («дорожная карта»)

по обеспечению перехода на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального общего

и основного общего образования в гимназии на 2021 – 2025 годы

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно – правовое обеспечение перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 1.1. | Изучение и формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО, информирование педагогических работников о НПБ ФГОС НОО и ФГОС ООО. Разработка и формирование банка данных нормативно-правовых документов гимназии, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО, информирование педагогических работников. | Ежегодно | Якуба М.И., директор Филатова А.Б., ЗНМР Бабушкина С.В., ЗУВР Белоусова И.Г., ЗУВР | Банк нормативно-правовых документов, протоколы совещания директора с АУП, педагогическими работниками |
| 1.2. | Внесение изменений в Программу развития гимназии, Устав гимназии (по необходимости). | до июня 2022 г., далее ежегодно по необходимости | Якуба М.И., директор | Изменения и дополнения, внесённые в Программу развития, Устав. Приказы о внесении изменений |
| 1.3. 1.3. | Разработка локальных нормативных правовых актов (приказов, положений, планов, регламентирующих переход на новые ФГОС НОО и ООО): |  | Якуба М.И., директор Филатова А.Б., ЗНМР Бабушкина С.В., ЗУВР Белоусова И.Г., ЗУВР | Приказы по основной деятельности Список УМК |
|  | Об утверждении плана-графика гимназии по повышению уровня профессионального мастерства педагогических и административных работников. | январь 2022 г. |  |  |
|  | О создании рабочей группы по переходу на новые ФГОС НОО и ООО. | декабрь 2021г. |  |  |
|  | О внесении изменений в основную общеобразовательную программу начального общего образования и основную общеобразовательную программу основного общего образования гимназии. | До 29.06.2022г. до 01.09.2022г. |  |  |
|  | Об утверждении Положения о рабочей программе учебного предмета, курса внеурочной деятельности | январь 2022 г. |  |  |
|  | Об утверждении списка УМК, перечня учебников на уровнях начального общего и основного общего образования. | март 2022 г. |  |  |
|  | О переходе гимназии на обучение по новым ФГОС: - 1-4 и 5 классы; -6-9 классы. | 31.08.2022г. 31.08.2023г. |  |  |
|  | Об утверждении изменений в ООП НОО и ООП ООО гимназии. | август ежегодно |  |  |
| 1.4. | Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников гимназии. | до 01.09.2022 г.; (до 01 сентября 2023 года в случае необходимости) | Якуба М.И., директор Меркурьева М.И., секретарь-делопроизводитель | Приказ о внесении изменений в должностные инструкции; должностные инструкции |
| 1.5. 1.5. | Разработка и утверждение на основе примерной основной образовательной программы ООП НОО и ООП ООО гимназии, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД: | до 29.06.2022 г. до 31.08.2022 г. | Рабочая группа по разработке ООП: Филатова А.Б., ЗНМР Бабушкина С.В., ЗУВР Белоусова И.Г., ЗУВР Покосова ЮО., ЗВР Лейцина О.М., педагог-психолог Кузякина А.В., ЗАХР Корякина И.В., гл.бухгалтер Щукина А.А., руководитель МО учителей иностранного языка | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке ООП НОО и ООП ООО Разработанные ООП НОО и ООП ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД |
|  | пояснительная записка | до 25.02.2022 г. |  |  |
|  | планируемые результаты освоения основной общеобразовательной программы начального общего образования/ основной общеобразовательной программы основного общего образования. | до 25.05.2022 г. |  |  |
|  | система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО и ООП ООО. | до 25.05.2022 г. |  |  |
|  | учебный план гимназии и план внеурочной деятельности на уровнях начального общего и основного общего образования. | до 20.03.2022 г. |  |  |
|  | рабочая программа воспитания. | до 25.05.2022 г. |  |  |
|  | система условий реализации ООП НОО и ООП ООО. | до 25.05.2022 г. |  |  |
|  | рабочие программы учебных предметов, курсов обязательной части учебного плана. | до 10.06.2022 г. |  |  |
|  | рабочие программы учебных предметов, курсов части учебного плана, формируемые участниками образовательных отношений. | до 10.06.2022 г. |  |  |
|  | рабочие программы курсов ВУД. | до 10.06.2022 г. |  |  |
| 1.6. | Рассмотрение и принятие ООП НОО и ООП ООО гимназии на педагогическом совете. | до 29.06.2022г. до 31.08.2022 г. | Якуба М.И., директор | Протокол заседания Педагогического совета. Приказ об утверждении изменений в ООП НОО и ООП ООО |
| 1.7. | Принятие изменений в ООП НОО и ООП ООО гимназии на Управляющем совете гимназии. | ежегодно по необходимости | Якуба М.И., директор | Протокол УС |
| 1.8. | Разработка договоров сотрудничества с вузами в рамках реализации ООП, модели внеурочной деятельности | ежегодно | Якуба М.И., директор Филатова А.Б., ЗНМР | Договоры |
| 1.9. | Внесение изменений в следующие Положения: -о системе оценивания достижений планируемых результатов освоения ООП НОО, ООО гимназии; - о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО; -о портфолио обучающихся; - о внутренней системе оценки качества образования. | до 01.09.2022 г. и далее по необходимости ежегодно | Филатова А.Б., ЗНМР Бабушкина С.В., ЗУВР Белоусова И.Г., ЗУВР Покосова Ю.О., ЗВР | Протоколы заседаний, на которых рассматривались вопросы рассмотрения, согласования локального нормативного правового акта; приказ о введение в действие данного локального нормативного правового акта. |
| 1.10. | Внутренняя экспертиза рабочих программ педагогов по предметам учебного плана, курсам внеурочной деятельности на уровне научно-методического совета. | до 20.06.2022 г. и далее по необходимости ежегодно | Филатова А.Б., ЗНМР Бабушкина С.В., ЗУВР Белоусова И.Г., ЗУВР Покосова Ю.О., ЗВР Руководители МО | Рабочие программы по учебным предметам Приказ |
| II. Организационное обеспечение перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 2.1. | Проведение самообследования готовности гимназии к переходу на обновленные ФГОС НОО и ООО: -в 2022-2023 учебном году 1-4 и 5-х классов; -в 2023-2024 учебном году 6-9 классов. | январь 2022 года февраль-май 2023 года | Якуба М.И., директор | Самообследование готовности к реализации обновленных ФГОС НОО и ООО |
| 2.2. | Обеспечение участия в совещаниях, посвященных постепенному переходу на обновленные ФГОС НОО и ООО. | по отдельному графику | Якуба М.И., директор | Совещания |
| 2.3. | Осуществление перехода к новым ФГОС: - 1-4 и 5 классы; - 6-9 классы. | 01.09.2022 г. 01.09.2023 г. | Якуба М.И., директор Филатова А.Б., ЗНМР Бабушкина С.В., ЗУВР Белоусова И.Г., ЗУВР Кузякина А.В., ЗАХР | План – график Приказ |
| 2.4. | Обеспечение участия в мероприятиях, направленных на повышение компетентности педагогических работников гимназии. | 2022-2023 | Якуба М.И., директор Филатова А.Б., ЗНМР Бабушкина С.В., ЗУВР Белоусова И.Г., ЗУВР | Планы мероприятий ИМЦ, ТОИПКРО План повышения квалификации работников |
| 2.5. | Формирование состава рабочей группы по переходу к новым ФГОС. | 30.12.2021 г. | Якуба М.И., директор | Приказ об организации работы рабочей группы |
| 2.6. | Организация работы по внесению изменений в ООП НОО и ООП ООО гимназии, их редактирование. | ежегодно по необходимости | Якуба М.И., директор Филатова А.Б., ЗНМР Бабушкина С.В., ЗУВР Белоусова И.Г., ЗУВР Покосова Ю.О., ЗВР Руководители МО | Приказом по ОО определён состав рабочей группы, план работы рабочей группы, сроки внесения изменений Наличие ООП НОО и ООП ООО гимназии |
| 2.7. | Участие гимназии в муниципальном мониторинге условий и ресурсного обеспечения, в т.ч. материально-технической базы, реализации ООП НОО и ООП ООО. | ежегодно | Якуба М.И., директор Филатова А.Б., ЗНМР | Участие гимназии в муниципальном мониторинге |
| 2.8. | Комплектование библиотеки учебниками (учебными пособиями) по всем предметам учебного плана, учебным курсам и курсам внеурочной деятельности на уровнях НОО/ООО в соответствии с федеральным перечнем учебников. | ежегодно | Филатова А.Б., ЗНМР Брагина Т.В., библиотекарь | Наличие в фонде библиотеки необходимого количества УМК для реализации ООП НОО и ООП ООО. Формирование заявки на обеспечение УМК. |
| 2.9. | Проведение анкетирования (социального опроса) по изучению образовательных потребностей и интересов обучающихся, родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов в части формируемой участниками образовательных отношений, планов внеурочной деятельности. | до 01.03.2022 г. и далее по необходимости ежегодно | Бабушкина С.В., ЗУВР Белоусова И.Г., ЗУВР Покосова Ю.О., ЗВР классные руководители | Аналитическая справка заместителя директора по УВР, протокол совещания директора с АУП |
| 2.10. | Создание условий для представления обучающимися своих образовательных достижений в форме портфолио, защиты проектов и др. | до 01.09.2022 г. | Покосова Ю.О., ЗВР | Наличие необходимых локальных нормативных правовых актов |
| 2.11. | Организация участия педагогических работников, осуществляющих образовательную деятельность на уровнях начального общего и основного общего образования гимназии в муниципальных и региональных семинарах-консультациях по проблемам перехода на новые ФГОС НОО+ООО (на базе МАУ ИМЦ г. Томска, ТОИПКРО, ОГБУ «РЦРО») | постоянно | Филатова А.Б., ЗНМР Бабушкина С.В., ЗУВР Белоусова И.Г., ЗУВР Покосова Ю.О., ЗВР Руководители МО | Заявки на участие в мероприятиях Наличие сертификатов участника мероприятий |
| 2.12 | Реализация модели сетевого взаимодействия гимназии и образовательных организаций высшего образования, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООП ООО гимназии. | ежегодно | Филатова А.Б., ЗНМР Бабушкина С.В., ЗУВР Белоусова И.Г., ЗУВР Покосова Ю.О., ЗВР | Документы по сетевому взаимодействию |
| 2.13. | Организация мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО. | 2022 год, далее – ежегодно (по мере необходимости) | Бабушкина С.В., ЗУВР Белоусова И.Г., ЗУВР Покосова Ю.О., ЗВР | Аналитическая справка замдиректора по УВР. Аналитическая справка замдиректора по ВР. Учебные планы и планы ВУД |
| III. Методическое обеспечение перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 3.1. | Обсуждение вопросов перехода на новые стандарты, НПБ ФГОС на заседаниях научно-методического совета. | декабрь 2021 г. – август 2022 г. и далее ежегодно | Филатова А.Б., ЗНМР Руководители МО | Комплекс мероприятий по информационно-организационной, методической поддержке процесса перехода |
| 3.2. | Разработка и утверждение плана методической работы, обеспечивающего реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО. | декабрь 2021 г. и далее ежегодно | Филатова А.Б., ЗНМР Бабушкина С.В., ЗУВР Белоусова И.Г., ЗУВР Покосова Ю.О., ЗВР Руководители МО | План методической работы гимназии, в т.ч. с молодыми учителями, планом-графиком повышения квалификации работников (не менее 1 раза в 3 года) от 16 ч и более часов. |
| 3.3. | Разработка Плана повышения квалификации педагогических работников гимназии по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО. | 2021-2023 годы | Филатова А.Б., ЗНМР | План повышения квалификации педагогических работников гимназии |
| 3.4. | Осуществление методического сопровождения в форме консультаций (индивидуальных, групповых) учителей по вопросам перехода на новые ФГОС, разработки рабочих программ по учебным предметам. | постоянно | Филатова А.Б., ЗНМР Бабушкина С.В., ЗУВР Белоусова И.Г., ЗУВР | график консультаций |
| 3.6. | Разработка плана ВСОКО в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО. | ежегодно | Филатова А.Б., ЗНМР Бабушкина С.В., ЗУВР Белоусова И.Г., ЗУВР Покосова Ю.О., ЗВР | План ВСОКО |
| 3.7. | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО. | до 01.09.2022 г.; до 01.09.2023 г. | Филатова А.Б., ЗНМР Бабушкина С.В., ЗУВР Белоусова И.Г., ЗУВР Покосова Ю.О., ЗВР | Аналитические справки |
| 3.6. | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО. | ежегодно | Филатова А.Б., ЗНМР Бабушкина С.В., ЗУВР Белоусова И.Г., ЗУВР Покосова Ю.О., ЗВР Лейцина О.М., педагог-психолог | План работы гимназии по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся |
| IV. Кадровое обеспечение перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 4.1. | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО. | ежегодно | Якуба М.И., директор Бабушкина С.В., ЗУВР Белоусова И.Г., ЗУВР | Аналитическая справка замдиректора по УВР Совещание при директоре |
| 4.2. | Совершенствование работы психолого-педагогической службы в части реализации комплекса мероприятий по профилактике «профессионального выгорания» педагогов. | постоянно | Лейцина О.М., педагог-психолог | Организовано психологическое сопровождение педагогов |
| 4.3. | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ООО. | ежегодно | Якуба М.И., директор | План-график повышения квалификации со 100% охватом педагогических и управленческих кадров, реализующих ФГОС НОО, ООО. |
| 4.4. | Распределение учебной нагрузки педагогических работников на учебный год. | ежегодно | Якуба М.И., директор | Приказ |
| V. Информационное обеспечение перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 5.1. | Использование информационных материалов федеральных, региональных и муниципальных сайтов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО. | постоянно | Рабочая группа | Банк информационных материалов |
| 5.2. | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО. | постоянно | Меркурьева М.И., администратор сайта Рабочая группа | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 5.3. | Информирование участников образовательных отношений о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО. | постоянно | Меркурьева М.И., администратор сайта Рабочая группа | Сайт гимназии (информация открыта, доступна для участников образовательных отношений в подразделах: «Образовательные стандарты», «Образование», «Публичный доклад»). Социальные сети гимназии. Информационные стенды в гимназии. |
| VI. Материально – техническое обеспечение перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 6.1. | Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации новых ФГОС. | до 01.03.2022 г. | Якуба М.И., директор Кузякина А.В., ЗАХР | Оценка МТБ ОО с учётом требований ФГОС НОО и ООО |
| 6.2. | Утверждение/внесение изменений в план гимназии по укреплению и расширению её материально-технической базы. | 2021-2023 г.г., (далее по мере необходимости) | Кузякина А.В., ЗАХР | План по совершенствованию МТБ Привлечены дополнительные внебюджетные средства |
| VII. Финансово – экономическое обеспечение перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 7.1. | Определение объема финансовых средств (бюджетных, внебюджетных) на реализацию мероприятий по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО. | ежегодно | Якуба М.И., директор Корякина И.В., гл.бухгалтер | Планы ФХД |
| 7.2. | Совершенствование системы оплаты труда педагогических работников гимназии. | по мере необходимости ежегодно | Якуба М.И., директор | Внесены изменения в локальные нормативные правовые акты, регламентирующие реализацию системы оплаты труда работников |